## Sheet1
Datum | Dauer | Aufgabe | Anmerkung
2021-05-18 | 4 | Projekterstellung
2021-05-23 | 5 | Packages inkuldieren
2021-05-24 | 4 | Test ZED 1 maping
2021-05-25 | 2 | Netzerkerbndung kabelgebunden
2021-05-25 | 4 | ROS Network communication
2021-05-26 | 5 | Zed Topic throttle
2021-05-28 | 4 | Topic cleanup
2021-06-27 | 4 | Fix remote mapping
2021-07-28 | 3 | remove topic throttles
2021-07-29 | 5 | configure Jetson TX2
2021-08-30 | 4 | implement mapping on drone
2021-08-31 | 5 | implement mapping on drone
2021-09-06 | 6 | implement remote client
2021-09-07 | 4 | implement remote client
2021-09-10 | 4 | refactor client
2021-09-13 | 4 | refactor drone | Projektstunde
2021-09-14 | 4 | test zed2i | Projektstunde
2021-09-16 | 3 | zed2i parameter tuning
2021-09-17 | 4 | zed2i parameter tuning
2021-09-18 | 6 | configure zed2i mapping on laptop
2021-09-20 | 6 | configure TX2 for new camera
2021-09-21 | 4 | change camera topics to zed 2i | Projektstunde
2021-09-22 | 6 | implement visual/inertial odometry
2021-09-23 | 4 | implement visual/inertial odometry
2021-09-24 | 6 | tune odometry
2021-09-28 | 4 | tune mapping | Projektstunde
2021-10-05 | 4 | cleanup | Projektstunde
2021-10-12 | 4 | tune mapping | Projektstunde
2021-10-19 | 4 | tune mapping | Projektstunde
2021-11-09 | 4 | host network on drone | Projektstunde
2021-11-23 | 4 | host network on drone | Projektstunde
2021-11-30 | 4 | host network on drone | Projektstunde
2021-12-07 | 4 | host network on drone | Projektstunde
2021-12-09 | 5 | ROS Network communication
2021-12-10 | 5 | ROS Network communication
2021-12-12 | 6 | ROS Network communication
2021-12-14 | 4 | connect TX2 to drone | Projektstunde
2021-12-21 | 4 | connect TX2 to drone | Projektstunde
2021-01-11 | 4 | connect TX2 to drone | Projektstunde
2021-01-18 | 2 | connect TX2 to drone | Projektstunde
2021-01-21 | 2 | connect TX2 to drone | Projektstunde
2021-01-25 | 2 | read drone data topics | Projektstunde
2021-01-28 | 2 | read drone data topics | Projektstunde
2021-01-29 | 2 | experiment mapping
2021-01-30 | 3 | experiment mapping
2021-02-01 | 4 | experiment mapping
2021-02-04 | 2 | improve mapping | Projektstunde
2021-02-21 | 2 | improve mapping | Projektstunde
2021-02-25 | 2 | improve mapping | Projektstunde
2021-03-01 | 2 | improve mapping | Projektstunde
2021-03-04 | 2 | experiment zed1 vs zed2i | Projektstunde
2021-03-08 | 2 | experiment zed1 vs zed2i | Projektstunde
2021-03-11 | 2 | experiment zed1 vs zed2i | Projektstunde
2021-03-15 | 2 | experiment zed1 vs zed2i | Projektstunde
2021-03-18 | 2 | experiment zed1 vs zed2i | Projektstunde
2021-03-22 | 2 | Video über Projekt | Projektstunde
2021-03-29 | 2 | Video über Projekt | Projektstunde
209